## 总表
龙阳镇2022年各村三件实事清单
党总支 | 单位 名称 | 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 投资额 (万元) | 完成时限 | 备注
龙阳党总支 | 龙 阳 村 | 1 | 道路建设 | 道路复铺沿河路、22米大街北部、小学路对过、卫生院西边路两旁1000米 | 30 | 2022.12
|  | 2 | 水利工程 | 铺设22米路两旁下水道500余米 | 15 | 2022.12
|  | 3 | 民生工程 | 增加滕龙路配套设施（包含路灯、行人道、绿化等设施） | 3 | 2022.12
| 闫 庄 村 | 1 | 道路建设 | 整修河地生产路400余米，宽3米，购买硬土垫路，计划使用铲车两到三天 | 1.2 | 2022.09
|  | 2 | 环卫提升 | 更换户家门口垃圾桶150个，单个价格15元 | 0.18 | 2022.03
|  | 3 | 绿化补植 | 村庄南大路两侧补栽绿化雨桢树苗70株，单棵50元（包含人工） | 0.35 | 2022.05
| 大 寨 村 | 1 | 绿化工程 | 村内主干道绿化补植苗木80株(石榴树)，单棵30元 | 0.3 | 2022.09
|  | 2 | 道路建设 | 村北前往小河生产路整修1000米，3米宽，路面硬土整平，使用铲车2天。 | 0.5 | 2022.11
|  | 3 | 环卫提升 | 购买100个垃圾桶发放到户，统一标准管理，单价30元。 | 0.3 | 2022.1
| 小 寨 村 | 1 | 道路建设 | 维修小寨村至西朱仇村道路800米 | 20 | 2022.11
|  | 2 | 阵地提升 | 阵地提升（办公室场所提升，粉刷墙面、更换办公设备） | 2 | 2022.07
|  | 3 | 更换路灯 | 更换村内太阳能路灯40盏 | 2 | 2022.12
沙土党总支 | 刁 沙 土 村 | 1 | 绿化工程 | 绿化村门口道路及村广场周围，预计栽种花木200株（红叶石、冬青），树木50棵（雨桢） | 0.3 | 2022.05
|  | 2 | 农田基础 | 13组、16组农田管道维修400米，铺设110管道，计划使用挖掘机3-4天 | 2 | 2022.05
|  | 3 | 维修路灯 | 村内太阳能路灯维修16盏，聘请维修师傅更换电池、灯头等设备 | 0.5 | 2022.08
| 李 沙 土 村 | 1 | 集体经济 | 村南大坝240米长葡萄架升级改造，由原来的竹竿架子更换为钢管架 | 1.8 | 2022.10
|  | 2 | 维修路灯 | 维修路灯，更换线路300米，维修全村损坏路灯20盏，更换套灯（单个造价60元） | 0.4 | 2022.05
|  | 3 | 维修监控 | 主街道维修监控，更换线路500米，维修更换监控设备10个，单个造价400元 | 0.9 | 2022.12
| 董 沙 土 村 | 1 | 村内排水 | 董沙土村中心街一侧挖排水沟（80cm*60cm）整修加盖板（12公分厚）80米 | 1.5 | 2022.05
|  | 2 | 农田基础 | 更换全村农田浇水阀门214个（单个130元），需要重新修建浇水水泥墩，配套维修九组、八组两眼机井（每眼4000元） | 3.6 | 2022.10
|  | 3 | 更换路灯 | 更换村内全村老式线路路灯160盏灯头（单个90元），新安装20盏（单个200元） | 2 | 2022.09
| 张 沙 土 村 | 1 | 农田基础 | 村六组坝南大田铺地下灌溉道路200米，铺设110mm直径pvc水管，需要挖掘机4-5天，使用沙子进行回填 | 2.7 | 2021.12
|  | 2 | 阵地提升 | 村委会办公室提升，村委会大院内新建厕所一处 | 0.6 | 2022.06
|  | 3 | 安装监控 | 村西头增加监控设备20个，单个造价500元 | 1 | 2022.10
| 杜 沙 土 村 | 1 | 维修路灯 | 全村更换路灯26盏，原老式线灯有老化，更换磨损线路和老旧灯头（单价170元） | 1 | 2022.06
|  | 2 | 发展经济 | 新栽种猕猴桃果树一条街，栽种400棵猕猴桃树苗，单棵16元，葡萄果树一条街，200棵葡萄树，单棵10元 | 1.5 | 2022.08
|  | 3 | 道路建设 | 村东：中心大街至李沙路段，东西三条路段，大约3000米，宽4米，路面铺设风化沙，使用铲车和挖掘机4-5天 | 1 | 2022.10
| 尚 河 圈 村 | 1 | 道路建设 | 维修三个组村北、村东、村南生产路共计5000米，宽6米，路面铺垫风化石，挖掘机7天左右 | 2 | 2022.05
|  | 2 | 维修路灯 | 安装、维修村主路老式线路路灯18盏（单个200元），额外更换8mm电线1000米 | 1.1 | 2022.10
|  | 3 | 河道治理 | 治理村西河道水渠700余米，河道清淤，使用挖掘机一周左右 | 2 | 2022.10
从条党总支 | 从 条 村 | 1 | 环卫提升 | 村东部、村中间各建一座垃圾池，硬化地面，四周垒砌围墙 | 0.5 | 2022.05
|  | 2 | 文明建设 | 从条中心南北大街绿化，种植矮株红叶石楠和冬青，打造一条示范街 | 1.2 | 2022.04
|  | 3 | 安装路灯 | 村前大路所有高杆安装老式电线路灯，中心南北大街全部安装路灯，更换17盏，新安装30盏 | 0.8 | 2022.02
| 苗 堂 村 | 1 | 道路建设 | 王堂村两条主路复铺柏油路500米 | 5.8 | 2022.12
|  | 2 | 道路建设 | 维修苗庄村世行路生产路700米 | 1.5 | 2022.12
|  | 3 | 饮水工程 | 安装自来水90户 | 9.8 | 2022.12
| 前 司 堂 村 | 1 | 民生工程 | 更换村内低压线杆12根，电线522米 | 7.6 | 2022.04
|  | 2 | 道路建设 | 整修南部田地生产路5条1000米，宽6米，地面沙土覆盖，两侧配套挖通1米宽排水沟渠 | 2.8 | 2022.08
|  | 3 | 道路建设 | 维修硬化村前南北、东西大路地面，长度1000米，宽8米，厚20公分 | 55 | 2022.11
| 后 司 堂 村 | 1 | 道路建设 | 修复东南坡西北向生产路1500米，宽5米，两侧配套挖通半米深排水渠，使用7天左右挖掘机 | 1.8 | 2022.11
|  | 2 | 民生工程 | 维修全村损坏老式电线路灯6盏（单价120元）、监控8台（单价800元） | 0.8 | 2022.12
|  | 3 | 水利工程 | 整修村东排水沟500米，铺设50直径水泥高压管（单价150元）80节，使用挖掘机7天左右 | 1.5 | 2022.11
| 南 张 庄 村 | 1 | 饮水工程 | 全村安装自来水400户，铺设入户、主路新管道 | 40 | 2022.04
|  | 2 | 道路建设 | 整修104西侧生产路2000米，宽4米，路面铺设硬土，使用挖掘机15天左右 | 1 | 2022.1
|  | 3 | 水利工程 | 前后两道大街排水沟1200米，挖50排水渠，下水泥管，使用挖掘机等设备 | 67 | 2022.12
| 曾 楼 村 | 1 | 道路建设 | 村委会门口东西路1200米，宽5米，复铺沥青 | 9 | 2022.09
|  | 2 | 民生工程 | 安装更换东西、南北主路老式电线路灯36盏（单价400元） | 1.5 | 2022.02
|  | 3 | 道路建设 | 加宽整修村南生产路4条，共计2100米，宽4米，两侧挖半米深排水沟，使用挖掘机10天左右 | 3.5 | 2022.12
| 翟 王 村 | 1 | 道路建设 | 整修村东至曾楼村垒砌路沿石300米 | 0.8 | 2022.02
|  | 2 | 排水工程 | 村庄南挖通排水沟300米，一米深，50公分宽 | 1 | 2022.1
|  | 3 | 道路建设 | 整修翟王庄至养鸡场生产路400米 | 1 | 2022.11
史村党总支 | 张 堂 村 | 1 | 道路建设 | 加宽硬化村委会东道路1米，总长220米。 | 2 | 2022.10
|  | 2 | 农田道路 | 村东生产路两条，总长650米，宽3米，使用挖掘机2天。 | 0.8 | 2022.06
|  | 3 | 绿化工程 | 村委会路边绿化1000棵，栽种红叶石楠等植株。 | 6 | 2022.06
| 史 村 | 1 | 道路建设 | 复铺中心大街1500米，宽6米，路面铺设沥青。 | 7 | 2022.12
|  | 2 | 道路建设 | 整修村东田间生产路1500米，宽4米，使用挖掘机一周左右。 | 3 | 2022.11
|  | 3 | 饮水工程 | 全村城乡管网水改造300户以上，铺设新型管道。 | 50 | 2022.06
| 魏 寺 村 | 1 | 绿化补植 | 补植村北、村东两条路绿化树木300棵，选种樱花树木（单棵30元）。 | 1 | 2022.04
|  | 2 | 道路建设 | 村委会门口东西路加宽1米，长度900米，水泥路面进行硬化。 | 4.5 | 2022.12
|  | 3 | 水利工程 | 清理、维修村西排水沟800米，铺设塑料下水管道。 | 1 | 2022.06
| 庄 头 村 | 1 | 维修路灯 | 更换太阳能路灯电池10块。 | 0.42 | 2022.12
|  | 2 | 环卫提升 | 村西修建垃圾处理池1座。 | 0.2 | 2022.03
|  | 3 | 道路建设 | 整修1组、3组生产路600米。 | 0.31 | 2022.06
| 林 村 | 1 | 民生工程 | 村西北打农灌井一眼，盖机井房。 | 2 | 2022.12
|  | 2 | 水利工程 | 清理、疏通村内下水道600米，使用运输车运输管道垃圾。 | 0.5 | 2022.07
|  | 3 | 农田道路 | 维修村东生产路300米，宽4米，路面覆盖风化沙，两侧配套1米宽排水渠，使用挖掘机2天。 | 0.7 | 2022.12
| 冯 营 村 | 1 | 民生工程 | 村西北打农灌井一眼（大约30米深）。 | 1 | 2022.10
|  | 2 | 水利工程 | 铺设村西北前往龙山养鸡场道路两侧农田地下农灌管道500米，使用3寸pvc塑料管道。 | 1 | 2022.07
|  | 3 | 道路建设 | 整修村北高速路旁生产路700米，宽3.5米，两侧配套50公分排水渠，路面铺设风化沙，使用挖掘机3天左右。 | 0.9 | 2022.09
上司党总支 | 上 司 堂 村 | 1 | 道路建设 | 硬化村内南北巷小路500米 | 40 | 2022.12
|  | 2 | 民生工程 | 修家西、家东生产路、排水沟1000米 | 2 | 2022.05
|  | 3 | 绿化补植 | 绿化村前道路两侧，栽种苗木1000株 | 2 | 2022.06
| 望 龙 庄 村 | 1 | 道路建设 | 村南部修生产路，配套挖排水沟1000米，使用挖掘机2天 | 0.6 | 2022.11
|  | 2 | 民生工程 | 段庄新安装太阳能路灯15盏，单个300元(不含人工) | 0.6 | 2022.06
|  | 3 | 农田水利 | 村南杨家林缺水地块打井一眼 | 1.3 | 2022.05
| 龙 山 村 | 1 | 民生工程 | 龙山养鸡场东西路挖排水沟1000米，使用挖掘机7天 | 2 | 2022.08
|  | 2 | 道路建设 | 整修村北生产路1600米，宽6米，表面覆盖石硝，使用挖掘机3天 | 1 | 2022.08
|  | 3 | 道路建设 | 维修村东过路桥，使用10节80公分水泥管。 | 0.5 | 2022.03
|  | 4 | 维修路灯 | 龙山村增加更换老式电线路灯90个（单价300元），使用3600米电线，路灯三道东西主街，一道南北主街 | 3.5 | 2022.11
| 耿 庄 村 | 1 | 绿化补植 | 村内绿化树木300株（红叶石楠，单价30元，不包含人工） | 1.6 | 2022.03
|  | 2 | 道路建设 | 借助扶贫项目，进行全村道路硬化小巷6条，1800米，宽3米，3000平方 | 9.8 | 2022.12
|  | 3 | 民生工程 | 村东部整修排水沟900米，涵洞6口，使用挖掘机、运土车、铲车等机械设备 | 3 | 2022.09
| 糜 庄 村 | 1 | 民生工程 | 提升村内老年活动场所建设，增设书架、版面、娱乐桌椅 | 0.6 | 2022.12
|  | 2 | 村内排水 | 疏通村内下水道1000米,挖通排水管道，解决村内积水问题 | 7 | 2022.07
|  | 3 | 饮水工程 | 村内自来水整修，解决村内自来水亏损问题 | 6 | 2022.12
| 侯 庄 村 | 1 | 民生工程 | 整修文明一条街花池垒砌600米 | 3 | 2022.03
|  | 2 | 民生工程 | 整修文明两条大街沿街墙面粉刷1000米 | 2 | 2022.03
|  | 3 | 道路建设 | 铺设村鸡场南生产路面、路边沟600余米 | 12 | 2022.08
龙山屯党总支 | 龙 山 屯 村 | 1 | 电网改造 | 更换低压线路680米，更换12米线杆60棵 | 3.6 | 2022.06
|  | 2 | 农田基础 | 南坡挖排水沟600米，用风化垫沙生产路800米 | 4.3 | 2022.05
|  | 3 | 绿化工程 | 补栽绿化树120棵 | 1.68 | 2022.04
| 北 王 村 | 1 | 服务阵地提升 | 更换门窗、水电设施、吊顶、补齐办公用品 | 5 | 2022.04
|  | 2 | 道路建设 | 南北水混路加宽2米，长度360米 | 7 | 2022.08
|  | 3 | 水利工程 | 机井配套4眼，架设四项电线1800米 | 4 | 2022.10
| 蒋 庄 村 | 1 | 道路建设 | 村西北3条生产路维护，共计800米 | 1 | 2022.10
|  | 2 | 道路建设 | 村内四条街巷道路硬化，共计800米 | 18 | 2022.12
|  | 3 | 电网改造 | 整改全村高低压线路1000米，确保群众用电安全 | 5 | 2022.12
| 柳 沟 村 | 1 | 道路建设 | 村内道路两侧各加宽1米，硬化路面800米 | 6.4 | 2022.10
|  | 2 | 维修路灯 | 修复村内太阳能路灯15盏 | 1.2 | 2022.02
|  | 3 | 绿化建设 | 广场绿化升级栽植绿化树20棵，改造成党建文化广场，增加党建宣传栏及各类党建宣传牌 | 1.8 | 2022.06
| 赵 庄 村 | 1 | 道路建设 | 整修村东、村南生产路2000米 | 3 | 2022.08
|  | 2 | 环卫提升 | 村西南新建垃圾池一座 | 0.5 | 2022.12
|  | 3 | 水利工程 | 村东基本农田地下管道整修1000米 | 3 | 2022.08
| 李 庄 村 | 1 | 道路建设 | 村北三、四队两条路垫土提升约800米 | 5 | 2022.12
|  | 2 | 道路建设 | 村后环村路提升约500米，修复桥面 | 5 | 2022.12
|  | 3 | 道路建设 | 村北通蒋庄村路加宽两侧，长度180米 | 1 | 2022.12
冯庄党总支 | 冯 庄 村 | 1 | 道路建设 | 整修村西南生产路600米，使用挖掘机等设备 | 2 | 2022.04
|  | 2 | 水利工程 | 维修村委会后面水道30米，使用水泥进行硬化 | 3 | 2022.06
|  | 3 | 绿化补植 | 村内补栽150株，栽种女贞树等品种 | 1.5 | 2022.05
| 跨 河 村 | 1 | 道路建设 | 借助大中修项目硬化柳沟村后至李屯村道路1100米，宽5米，厚18cm | 60 | 2022.12
|  | 2 | 道路建设 | 借助大中修项目硬化李屯村至爱良村连接线道路180米，4米宽，厚16cm | 8 | 2022.12
|  | 3 | 电网改造 | 整改爱良村低压线路 | 3 | 2022.12
| 陈 庄 村 | 1 | 道路建设 | 整修村东生产路4000米，用挖掘机垫20公分风化沙 | 2 | 2022.12
|  | 2 | 水利工程 | 村西打井一眼 | 20 | 2022.12
|  | 3 | 环卫提升 | 清理村东西街内路边沟500米 | 2 | 2022.12
| 卧 龙 庄 村 | 1 | 绿化工程 | 增加中心大街绿化带500米，栽种冬青、月季等品种，硬化路两侧垫土300立方米 | 5.8 | 2022.12
|  | 2 | 维修路灯 | 更换路灯40盏 | 0.6 | 2022.12
|  | 3 | 农田基础 | 村西打深水井一眼， | 10 | 2022.12
| 高 岭 村 | 1 | 桥梁工程 | 借用茶园项目，南坡架桥一座 | 60 | 2022.10
|  | 2 | 阵地提升 | 组织活动场所装修提升，装修4间活动室 | 1.5 | 2022.07
|  | 3 | 民生工程 | 修理村内自来水管道1800米及排水沟2000米，全村路面硬化 | 280 | 2022.11
| 新 宁 村 | 1 | 电网改造 | 全村整修低压电缆500米 | 10 | 2022.12
|  | 2 | 人饮工程 | 维修村西居民用水设备 | 0.3 | 2022.12
|  | 3 | 民生工程 | 村西安装变压器一台 | 5 | 2022.12
焦庄党总支 | 焦 庄 村 | 1 | 民生工程 | 借助十四五库区移民项目，新建8间村委会办公室 | 50 | 2022.12
|  | 2 | 人饮工程 | 村集体出资维修保养11个净化水接水点 | 3 | 2022.12
|  | 3 | 集体经济 | 合作社引领，果农出资引进特色稀有葡萄品种1000棵 | 5 | 2022.12
| 邱 石 村 | 1 | 民生工程 | 借助“十四五”库区移民项目，硬化村委会广场240平 | 3 | 2022.12
|  | 2 | 道路建设 | 用挖掘机、铲车整平修复村北生产路220米 | 1.5 | 2022.12
|  | 3 | 绿化工程 | 借助“十四五”库区移民项目，村南北主路两侧栽种冬青桐、黄杨2000棵 | 3.5 | 2022.12
| 张 山 口 村 | 1 | 道路建设 | 用钩机、铲车整平修复村后生产路220米 | 0.5 | 2022.12
|  | 2 | 绿化工程 | 用钩机、铲车整平修复村委会前南北主路两侧路基，种植红花槐300棵 | 3 | 2022.12
|  | 3 | 民生工程 | 村内新安装太阳能路灯28盏，更换电灯路灯32盏 | 2 | 2022.12
| 小 河 子 村 | 1 | 道路建设 | 用钩机、铲车整平修复村北道路路基300米，宽8米 | 2 | 2022.12
|  | 2 | 道路建设 | 用钩机、铲车整平修复村南生产路路基1000米，宽6米 | 5 | 2022.12
|  | 3 | 环卫提升 | 村内人居环境提升，村委会厕所升级改造 | 2 | 2022.12
| 西 南 岭 村 | 1 | 道路建设 | 村内东西巷主干道两侧延伸硬化共300米 | 1 | 2022.12
|  | 2 | 品种引进 | 引进艾草种植项目 | 2 | 2022.12
|  | 3 | 村容村貌 | 增设入村标志牌坊 | 2 | 2022.12
| 谷 堆 石 村 | 1 | 民生工程 | 村集体新建卫生室一处 | 8 | 2022.12
|  | 2 | 人饮工程 | 村集体出资建立净化水设施5处 | 2.5 | 2022.12
|  | 3 | 平安建设 | 主要路口安装监控共9个 | 1 | 2022.12
顾庙党总支 | 顾 庙 村 | 1 | 村容村貌 | 维修中心街牌坊 | 20 | 2022.06
|  | 2 | 道路建设 | 维修村东头五队生产路900米 | 2.6 | 2022.10
|  | 3 | 桥梁建设 | 维修前桥 | 2 | 2022.08
| 西 朱 仇 | 1 | 农田基础 | 更换农灌阀门30个 | 3 | 2022.10
|  | 2 | 道路建设 | 村内主要路沥青复铺东西、南北两条870米,3476平方米 | 15 | 2022.10
|  | 3 | 桥梁建设 | 修前往东朱仇的桥梁一座 | 3 | 2022.06
| 何 岭 村 | 1 | 农田基础 | 维修村西北角生产路700米 | 1.2 | 2022.11
|  | 2 | 农田基础 | 大坡南坡地完善配套设施（配套一套潜水泵） | 3.6 | 2022.10
|  | 3 | 农田水利 | 村北大田地打深水井1眼 | 3 | 2022.11
| 朱 二 村 | 1 | 服务阵地 | 更换房顶、门窗、墙壁 | 5.5 | 2022.05
|  | 2 | 文体建设 | 增加篮球、乒乓球、健身器材 | 2 | 2022.06
|  | 3 | 道路建设 | 北岭生产路维修500米 | 1.5 | 2022.10
|  | 4 | 环卫提升 | 更换村内卫生器材，增加垃圾桶30个 | 1 | 2022.10
| 彭 河 村 | 1 | 民生工程 | 广场前硬化400平方米 | 2.4 | 2022.06
|  | 2 | 道路建设 | 维修村南及村北生产路3000米 | 1.8 | 2022.11
|  | 3 | 村容村貌 | 村内大街亮化，粉刷墙壁 | 0.9 | 2022.10
| 朱 三 村 | 1 | 文体建设 | 新建体育广场一处、增加体育器材10套 | 3.2 | 2022.06
|  | 2 | 绿化工程 | 栽种苗木800棵，堆砌路灯10处 | 1.8 | 2022.04
|  | 3 | 民生工程 | 新建村民休闲亭阁2处 | 4.6 | 2022.10
| 东 杨 庄 | 1 | 农田水利 | 彭河家西、杨庄自来水井旁深水井2眼 | 4 | 2022.12
|  | 2 | 农田道路 | 整修生产路1000米，水渠1200米 | 2 | 2022.10
|  | 3 | 电网改造 | 整改村内电网，全村更换电线 | 5 | 2022.10
| 黄 岭 村 | 1 | 民生工程 | 更换村内监控10处 | 0.6 | 2022.09
|  | 2 | 水利工程 | 更换村东水泵两台 | 1.9 | 2022.03
|  | 3 | 农田道路 | 整修生产路80米 | 4.5 | 2022.09
| 徐 岭 村 | 1 | 绿化工程 | 绿化、亮化村内主要大街，种植树木苗木，主干道划路标，区分上下车道 | 1.5 | 2022.05
|  | 2 | 道路建设 | 维修村北村西生产路1500米 | 3 | 2022.06
|  | 3 | 水利工程 | 村北深水井一眼 | 3 | 2022.07