鲍发〔2024〕41号

中共鲍沟镇委员会

鲍沟镇人民政府

关于培强食用菌产业大力发展庭院经济的实 施 意 见

为进一步培育壮大食用菌产业，大力发展“庭院经济”，切实打造滕州市内独具特色的“菌香”品牌，创新拓展庭院经济增值增效空间，促进乡村特色产业发展，拓宽群众增收渠道，助力乡村振兴，结合我镇实际，提出如下意见。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照“政府主导、企业主体、市场运作、科技支撑、村社合作、农户参与”方式，坚持党建引领和乡村振兴，发挥基层组织、经营主体的组织指导和示范带动作用，以品种培优、品质提升、品牌打造和标准化生产为抓手，依托润禾食用菌合作社，实施“党支部领办合作社+专业合作社”模式，培育壮大食用菌产业，强化技术指导服务，提高产能和效益，引导“庭院经济”健康有序发展，推动食用菌产业可持续、高质量发展，助力我镇乡村全面振兴。

二、工作目标

加快构建“一村一品”发展格局，让“庭院方寸地”结出“致富幸福果”，推动我镇庭院经济向特色化、品牌化、规模化方向发展。2024年底，庭院经济试点村达到15个，户数不少于500户。2025年上半年，庭院经济推广村达到50个，户数不少于1500户。截至2025年底，庭院经济实现66个村全覆盖，户数达到3000户以上。其中，1000人以下的村不少于20户，1000人至2000人的村不少于30户，2000人以上的村不少于50户。

三、具体任务

（一）食用菌产业发展

1、支持润禾食用菌合作社发展。以科技化、绿色化、特色化为目标，围绕菌种、菌材两大核心要素，加快推进食用菌菌包加工生产车间、玻璃温室大棚建设，将润禾食用菌合作社培育成为食用菌菌包生产、种植、技术推广、食用菌加工、销售、文旅、研学为一体的国家级农民合作社示范社，实现食用菌年产值3000万元以上，为庭院经济大规模发展做好支撑保障。

2、拓展食用菌文旅价值。发展培育食用菌文旅休闲产业，重点围绕观光类、体验类、研学类、节庆类、娱乐类等产品形态的设计和培育，推动食用菌采摘、研学体验、休闲娱乐、健康餐饮等新业态发展，形成“种植+深加工+休闲体验”融合发展的模式，进一步促进食用菌全产业链健康发展，真正实现农文旅融合，不断丰富“菌香鲍沟”内涵和外延。

（二）庭院经济发展

第一阶段，示范引领阶段（2024年10月—2024年12月）。各总支广泛发动辖区内各村，选定2-3个村，每个村不少于30户，开展庭院经济试点。各村以党支部领办合作社为主体，与润禾食用菌合作社建立合作关系，以闲置院落为主，充分利用四边地、空闲路、坡台地等边角地块，种植春季露地黑木耳、秋季平菇，着重打造一批庭院经济示范户，以点带面，发挥示范带动效应。

第二阶段，发展壮大阶段（2025年1月—2025年6月）。各总支要注重发挥典型引领作用，梯次打造示范亮点，按照所辖村总数的80%推广庭院经济，每个村不少于30户，逐步形成镇有示范村、村有示范户的良好发展格局。

第三阶段，全面推广阶段（2025年7月—2025年12月）。全镇66个村级党组织要认真谋划“一村一品”发展思路，选好选准庭院经济发展模式，建立党员网格化管理制度，把党组织力量延伸到农户庭院、田间地头、生产一线，加强指导和服务，全面铺开庭院经济。全镇庭院经济总户数不少于3000户。

四、组织保障

（一）做好宣传引导。通过报纸、电视、广播电台、网站、微信等宣传媒体，广泛宣传食用菌菇棚建造、菌种生产、栽培管理、品牌建设等高产高效典型。开设“漷水琉香·庭院经济”专题，宣传推介庭院经济示范院落、带动乡村振兴等方面的好经验、好做法，营造浓厚的发展氛围。

（二）强化调度推进。建立工作推进调度机制，及时掌握重点任务推进及项目实施情况，确保各项工作有序推进。同时加强对工作中遇到困难问题的加强研讨会商，强化跟踪落实，及时把制约食用菌产业培育和“庭院经济”发展的重大问题报告镇党委、政府研究解决，形成上下联动、层层负责的工作机制，推动工作高效落实。

（三）注重结果运用。各总支、各村要提升政治站位，层层压实发展责任，调动群众参与的积极性、主动性和创造性，持续推动工作落实落细。庭院经济纳入今明两年的村级观摩重要内容，推进情况将及时进行全镇通报，考核结果直接运用于村级绩效考核。

中共鲍沟镇委员会

鲍沟镇人民政府

2024年10月6日