## Sheet1
【施工信息】2024年第二季度杭氧新旧动能转换105000Nm³/h空分扩建项目施工信息
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 建设起止时限 | 建设阶段 | 产业领域 | 总投资（亿元） | 1—12月投资 | 6月份形象进度
6月份投资 （万元）
| 杭氧新旧动能转换105000Nm³/h空分扩建项目 | 山东杭氧气体有限公司 | 2023.08-2025.08 | 续建 | 高端化工 | 6.18 | 6260 | 工程进度：主厂房正在安装生产设备，氮压机厂房正在平整地面；冷却塔、粗氩塔、贮槽、分子筛正在进行焊接作业；循环水及管廊正在施工作业。