## Sheet1
【施工信息】2024年第三季度杭氧新旧动能转换105000Nm³/h空分扩建项目施工信息
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 建设起止时限 | 建设阶段 | 产业领域 | 总投资（亿元） | 1—12月投资 | 9月份形象进度
9月份投资 （万元）
| 杭氧新旧动能转换105000Nm³/h空分扩建项目 | 山东杭氧气体有限公司 | 2023.08-2025.08 | 续建 | 高端化工 | 6.18 | 6260 | 工程进度：主厂房：正在进行三机粗找正，中压氮压机二次灌浆，中压氮压机本体管道焊接安装75%；冷箱及主塔：板式管道安装80%，铝镁管道预制完成81%；循环水及管廊：管廊三、七钢结构安装，分子筛东侧平台基础浇筑完成；贮槽：液氧贮槽下均压板养护，液氧水浴式汽化器一次灌浆。